## Feuil1
Planning New version
Build | Categorie | SubCategorie | Title | Code | Unity | Test | Comments | Date approx
| Asset Graphique |  | Medals | 100% | 100% | 100%
| ScoreScreen |  | Paufinage Graphique | 100% | 100% | 100%
200 | ScoreScreen |  | Retry / Quit | 100% | 100% | 100%
| Stepchart / ScoreScreen |  | Transistion | 100% | 100% | 100%
| Stepchart | Failed | Retry / Quit | 100% | 100% | 100%
| Stepchart | Option "Display" | Incrustation | 100% | 100% | 100%
| Stepchart | Chanson qui ne marche pas |  | 100% | 100% | 100%
| Wheelsong | Stepchart | Transistion "splashcreen" | 100% | 100% | 100% | Particle de fond améliorable
300 | MainMenu |  | Ajout 1J, LAN, 8t | 100% | 100% | 100%
| ProfilManager |  | Creation concept | 100% | 100% | 100%
| ProfilManager / Wheelsong |  | Incrustation | 100% | 100% | 100%
| Wheelsong |  | Display medals | 100% | 100% | 100%
| Wheelsong |  | Display best scores | 100% | 100% | 100%
| ScoreScreen |  | Display records | 100% | 100% | 90% | Verifier si la concurrence marche bien
400 | ProfilManager / ScoreScreen |  | Incrustation | 100% | 100% | 100%
| SplashScreen | Team Blui |  | 100% | 100% | 100%
| SplashScreen | Init de profile | Retrouver un profil pas save | 100% | 100% | 100%
| SplashScreen | Nouveau profil |  | 100% | 100% | 100%
500 | SplashScreen | Entrée dans le jeu et trans |  | 100% | 100% | 100% | Améliorable l'effet
| Asset Graphique | Creation | Fleche | 100% | 100% | 100%
| Asset Graphique | Creation | boule | 100% | 100% | 100%
| Asset Graphique | Creation | Spé | 100% | 100% | 100%
600 | Asset Graphique | Stepchart | Incrustation | 100% | 100% | 100%
| Première phase de test privée |  |  | 100% | 100% | 100%
631 | Option screen | Creation | Scene | 100% | 100% | 50% | Fade in : ok, fade out : bug
| Option screen | Creation | Default parameters | 100% | 90% | 0% | Tester, faire le bouton rouge
| Option screen | Creation | Mode "rapide"/Mode tapis | 20% | 20% | 0% | Sera fait plus tard
| Option screen | Creation | Binding touches | 100% | 0% | 0% | Placer dans Unity
| Option screen | Creation | Profiles | 100% | 100% | 0% | Tester
| Option screen | Creation | Audio | 100% | 0% | 0% | Placer dans Unity
| Option screen | Creation | Video | 100% | 0% | 0% | Placer dans Unity
| Option Screen | Creation | Cache | 100% | 100% | 0% | Tester
| General | TO DO |  |  |  |  | Diminuer le temps de clear, diminuer les transitions (toutes), son du fail pas assez fort, mettre le "DebugOffset" dans InGameScript (engine), mettre le "ErrorLabel" dans WheelSS (engine), tester le startNumber, tester le "not legit !"
| General | Incrustation | Option | 100% | 0% | 0% | A tester
| WheelSong / Stepchart | Creation | Mode debug offbeat | 100% | 0% | 0% | A tester
700 | Mainmenu | OptionScreen | Incrustation | 100% | 0% | 0% | A tester, implémenter le mode rapide | 2012-11-18
| Stepchart | Mine | Ajouter le son | 100% | 100% | 100%
| Stepchart |  | "CubeScore" (Wister idea) à gauche | 0% | 0% | 0% | Faire 6 cubes de couleur qui grossissent en fonction de leur pourcentage : A faire pour plus tard
| Stepchart |  | Ajouter quand une faute est fait droite | 0% | 0% | 0%
| Wheelsong | dll | dll previewSong | 0% | 0% | 0%
800 | Wheelsong |  | Tri | 100% | 0% | 0% | Tester | 2012-11-25
| Wheelsong | Rate |  | 100% | 0% | 0% | Rate placé, programme placé. Programme à compiler, à tester. Rate à tester | 2012-12-02
900 | Cache |  |  | 100% | 100% | 0% | SongSerializable Ok : Il faut tester | 2012-12-09
- | General | Voix |  | 0% | 0% | 0% | Trouver un doubleur
| Stepchart | Modification | Barre de vie à modifier | 0% | 0% | 0% | Faire une sorte de pile de cube. Une seule particule. Retirer un effet de bloom sur le 2 = ++ perf
| Stepchart | Modification | Time bar à modifier | 0% | 0% | 0% | Faire 2 cubes, relié par un fil, et une petite boule de particule qui monte. Tube relié aux targets qui change de couleur en fonction du score. Faire un tube qui sort de l'écran. Super fil bleu si FFC, super fil jaune si FPC, fil vert si vie à fond ou entrain de remonter, cassage sinon. +2 particules jouées ensemble
| Stepchart | Modification | Background à modifier | 0% | 0% | 0% | Leger bump de scale à voir si ça affecte pas les perfs
| Stepchart | Performance | Augmenter les perfs | 0% | 0% | 0% | Mettre un seul cache au lieu d'un, mettre moins de cube dans le bg
1000 | General |  | Correction générale + optim | 0% | 0% | 0% | Correction de la detection de cross, peut être faire en sorte de voir les medailles dans la songlist ? | 2012-12-16
| Première phase de test publique |  |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL | AVANCEMENT DU PROJET : BUILD 1000 |  | 62.47% | 76.4% | 60.2% | 50.8%
|  |  |  | Code | Unity | Test
| Network | Mode LAN | Creation | 0% | 0% | 0%
| Stepchart | LAN | Incrustation | 0% | 0% | 0%
| Wheelsong | LAN | Incrustation | 0% | 0% | 0%
| MainMenu | LAN | Incrustation | 0% | 0% | 0%
| Network | Recupration de profil |  | 0% | 0% | 0%
2000 | Wheelsong |  | Ajouter l'écran de ranking | 0% | 0% | 0%
| Deuxième phase de test publique |  |  | 0% | 0% | 0%
3000 | Tutorial |  |  | 0% | 0% | 0%
4000 | Modes | Courses |  | 0% | 0% | 0%
5000 | Modes | Survival |  | 0% | 0% | 0%
6000 | Modes | Zone |  | 0% | 0% | 0%
| Stepchart | Mode repeat |  | 0% | 0% | 0%
7000 | Achievements |  |  | 0% | 0% | 0%
| Mode aventure |  |  | 0% | 0% | 0%
v1 | Pack Cublast Originals |  |  | 0% | 0% | 0%
v1.1 | Mode 8t |  |  | 0% | 0% | 0%
v1.2 | Editor |  |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL | AVACEMENT PROJET |  | 44.62% | 54.57% | 43% | 36.29%