## Feuil1
Planning New version
Build | Categorie | SubCategorie | Title | Code | Unity | Test | Comments | Date approx
| Asset Graphique |  | Medals | 100% | 100% | 100%
| ScoreScreen |  | Paufinage Graphique | 100% | 100% | 100%
200 | ScoreScreen |  | Retry / Quit | 100% | 100% | 100%
| Stepchart / ScoreScreen |  | Transistion | 100% | 100% | 100%
| Stepchart | Failed | Retry / Quit | 100% | 100% | 100%
| Stepchart | Option "Display" | Incrustation | 100% | 100% | 100%
| Stepchart | Chanson qui ne marche pas |  | 100% | 100% | 100%
| Wheelsong | Stepchart | Transistion "splashcreen" | 100% | 100% | 100% | Particle de fond améliorable
300 | MainMenu |  | Ajout 1J, LAN, 8t | 100% | 100% | 100%
| ProfilManager |  | Creation concept | 100% | 100% | 100%
| ProfilManager / Wheelsong |  | Incrustation | 100% | 100% | 100%
| Wheelsong |  | Display medals | 100% | 100% | 100%
| Wheelsong |  | Display best scores | 100% | 100% | 100%
| ScoreScreen |  | Display records | 100% | 100% | 90% | Verifier si la concurrence marche bien
400 | ProfilManager / ScoreScreen |  | Incrustation | 100% | 100% | 100%
| SplashScreen | Team Blui |  | 100% | 100% | 100%
| SplashScreen | Init de profile | Retrouver un profil pas save | 100% | 100% | 100%
| SplashScreen | Nouveau profil |  | 100% | 100% | 100%
500 | SplashScreen | Entrée dans le jeu et trans |  | 100% | 100% | 100% | Améliorable l'effet
| Asset Graphique | Creation | Fleche | 100% | 100% | 100%
| Asset Graphique | Creation | boule | 100% | 100% | 100%
| Asset Graphique | Creation | Spé | 100% | 100% | 100%
600 | Asset Graphique | Stepchart | Incrustation | 100% | 100% | 100%
| Première phase de test privée |  |  | 100% | 100% | 100%
| Option screen | Creation | Scene | 100% | 100% | 100%
| Option screen | Creation | Default parameters | 100% | 100% | 100%
| Option screen | Creation | Mode "rapide"/Mode tapis | 0% | 0% | 0% | Sera fait plus tard
| Option screen | Creation | Binding touches | 100% | 100% | 100%
| Option screen | Creation | Profiles | 100% | 100% | 100%
| Option screen | Creation | Audio | 100% | 100% | 100%
| Option screen | Creation | Video | 100% | 100% | 100% | Petit problème avec x8 ?
| Option Screen | Creation | Cache | 100% | 100% | 100%
| General | TO DO |  |  |  |  | diminuer les transitions (toutes), augmenter la taille de l'effet d'input, son du fail pas assez fort, tester le "not legit !", le cube n'apparait pas lors du "startNumber" souvenir, le debugOffset toujours en dessous
| General | Incrustation | OptionManager | 100% | 100% | 100% | A tester
| WheelSong / Stepchart | Creation | Mode debug offbeat | 100% | 100% | 100% | A tester
700 | Mainmenu | OptionScreen | Incrustation | 100% | 100% | 100% | A tester | 2012-11-18
| Stepchart | Mine | Ajouter le son | 100% | 100% | 100%
| Stepchart |  | "CubeScore" (Wister idea) à gauche | 0% | 0% | 0% | Faire 6 cubes de couleur qui grossissent en fonction de leur pourcentage : A faire pour plus tard
| Stepchart |  | Ajouter quand une faute est fait droite | 0% | 0% | 0%
| Wheelsong | dll | dll previewSong | 0% | 0% | 0%
800 | Wheelsong |  | Tri | 100% | 100% | 100% | Tester | 2012-11-25
| Wheelsong | Rate |  | 100% | 100% | 0% | Rate placé, programme placé. Programme à compiler, à tester. Rate à tester | 2012-12-02
900 | Cache |  |  | 100% | 100% | 100% | Peut être moyen d'optimiser ? 1750 song = 16 secondes | 2012-12-09
- | General | Voix |  | 0% | 0% | 0% | Trouver un doubleur
| Stepchart | Modification | Barre de vie à modifier | 100% | 0% | 0% | Faire une sorte de pile de cube. Une seule particule joué ensemble. Retirer un effet de bloom sur le 2 = ++ perf
| Stepchart | Modification | Time bar à modifier | 100% | 0% | 0% | Faire 2 cubes, relié par un fil, et un petit cube/particule qui monte. Tube relié aux targets qui change de couleur en fonction du score. Faire un tube qui sort de l'écran. Super fil bleu si FFC, super fil jaune si FPC, fil vert petit si vie à fond ou entrain de remonter, fil super gros + explosion si 100 combo, cassage sinon. +2 particules jouées ensemble
| Stepchart | Modification | Background à modifier | 0% | 0% | 0% | Pas d'idée particulière
| Stepchart | Performance | Augmenter les perfs | 0% | 0% | 0% | Mettre un seul cache-chart au lieu d'un
1000 | General |  | Correction générale + optim | 0% | 0% | 0% | Correction de la detection de cross, peut être faire en sorte de voir les medailles dans la songlist ? | 2012-12-16
Première phase de test publique
TOTAL | AVANCEMENT DU PROJET : BUILD 1000 |  | 89.07% | 93.02% | 88.37% | 85.81%
|  |  |  | Code | Unity | Test
| Network | Mode LAN | Creation | 0% | 0% | 0%
| Stepchart | LAN | Incrustation | 0% | 0% | 0%
| Wheelsong | LAN | Incrustation | 0% | 0% | 0%
| MainMenu | LAN | Incrustation | 0% | 0% | 0%
| Network | Recupration de profil |  | 0% | 0% | 0%
2000 | Wheelsong |  | Ajouter l'écran de ranking | 0% | 0% | 0%
| Deuxième phase de test publique |  |  | 0% | 0% | 0%
3000 | Tutorial |  |  | 0% | 0% | 0%
4000 | Modes | Courses |  | 0% | 0% | 0%
5000 | Modes | Survival |  | 0% | 0% | 0%
6000 | Modes | Zone |  | 0% | 0% | 0%
| Stepchart | Mode repeat |  | 0% | 0% | 0%
7000 | Achievements |  |  | 0% | 0% | 0%
| Mode aventure |  |  | 0% | 0% | 0%
v1 | Pack Cublast Originals |  |  | 0% | 0% | 0%
v1.1 | Mode 8t |  |  | 0% | 0% | 0%
v1.2 | Editor |  |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL | AVACEMENT PROJET |  | 54.71% | 57.14% | 54.29% | 52.71%