## Feuil1
Planning New version
Build | Categorie | SubCategorie | Title | Progression | Comments | Date approx
| Asset Graphique |  | Medals | 100%
| ScoreScreen |  | Paufinage Graphique | 100%
200 | ScoreScreen |  | Retry / Quit | 100%
| Stepchart / ScoreScreen |  | Transistion | 100%
| Stepchart | Failed | Retry / Quit | 100%
| Stepchart | Option "Display" | Incrustation | 100%
| Stepchart | Chanson qui ne marche pas |  | 100%
| Wheelsong | Stepchart | Transistion "splashcreen" | 100% | Particle de fond améliorable
300 | MainMenu |  | Ajout 1J, LAN, 8t | 100%
| ProfilManager |  | Creation concept | 100%
| ProfilManager / Wheelsong |  | Incrustation | 100%
| Wheelsong |  | Display medals | 100%
| Wheelsong |  | Display best scores | 100%
| ScoreScreen |  | Display records | 99% | Verifier si la concurrence marche bien… (Quand la création de profil sera ok)
400 | ProfilManager / ScoreScreen |  | Incrustation | 100%
| SplashScreen | Team Blui |  | 80%
| SplashScreen | Init de profile | Retrouver un profil pas save | 100%
| SplashScreen | Nouveau profil |  | 100%
500 | SplashScreen | Entrée dans le jeu et trans |  | 100% | Améliorable l'effet
| Asset Graphique | Creation | Fleche | 100%
| Asset Graphique | Creation | boule | 100%
| Asset Graphique | Creation | Spé | 100%
600 | Asset Graphique | Stepchart | Incrustation | 100%
| Première phase de test privée |  |  | 100%
| Option screen | Creation | Scene | 90% | Tester
| Option screen | Creation | Default parameters | 70% | Placer dans Unity
| Option screen | Creation | Mode "rapide" | 70% | Placer dans Unity
| Option screen | Creation | Binding touches | 70% | Placer dans Unity
| Option screen | Creation | Profiles | 70% | Placer dans Unity
| Option screen | Creation | Audio | 70% | Placer dans Unity
| Option screen | Creation | Video | 70% | Placer dans Unity
| Option Screen | Creation | Cache | 70% | Placer dans Unity
| General | TO DO |  |  | Diminuer le temps de clear, diminuer les transitions (toutes), son du fail pas assez fort, mettre le "DebugOffset" dans InGameScript (engine), mettre le "ErrorLabel" dans WheelSS (engine), tester le startNumber, tester le "not legit !"
| General | Incrustation | Option | 90% | A tester
| WheelSong / Stepchart | Creation | Mode debug offbeat | 90% | A tester
700 | Mainmenu | OptionScreen | Incrustation | 90% | A tester | 2012-11-18
| Stepchart | Mine | Ajouter le son | 100%
| Stepchart |  | "CubeScore" (Wister idea) à gauche | 0% | Faire 6 cubes de couleur qui grossissent en fonction de leur pourcentage : A faire pour plus tard | 2012-12-02
| Stepchart |  | Ajouter quand une faute est fait droite | 0%
| Wheelsong | dll | dll previewSong | 0%
800 | Wheelsong |  | Tri | 90% | Tester | 2012-12-09
| Wheelsong | Rate |  | 0% |  | 2012-12-16
900 | Cache |  |  | 90% | SongSerializable Ok : Il faut tester | 2012-12-23
- | General | Voix |  | 0% | Trouver un doubleur
| Stepchart | Modification | Barre de vie à modifier | 0% | Faire une sorte de pile de cube. Une seule particule. Retirer un effet de bloom sur le 2 = ++ perf
| Stepchart | Modification | Time bar à modifier | 0% | Faire 2 cubes, relié par un fil, et une petite boule de particule qui monte. Tube relié aux targets qui change de couleur en fonction du score. Faire un tube qui sort de l'écran. Super fil bleu si FFC, super fil jaune si FPC, fil vert si vie à fond ou entrain de remonter, cassage sinon. +2 particules jouées ensemble
| Stepchart | Modification | Background à modifier | 0% | Leger bump de scale à voir si ça affecte pas les perfs
| Stepchart | Performance | Augmenter les perfs | 0% | Mettre un seul cache au lieu d'un, mettre moins de cube dans le bg
1000 | General |  | Correction générale + optim | 0% | Correction de la detection de cross, peut être faire en sorte de voir les medailles dans la songlist ? | 2012-01-06
Première phase de test publique
| Network | Mode LAN | Creation | 0%
| Stepchart | LAN | Incrustation | 0%
| Wheelsong | LAN | Incrustation | 0%
| MainMenu | LAN | Incrustation | 0%
| Network | Recupration de profil |  | 0%
2000 | Wheelsong |  | Ajouter l'écran de ranking | 0%
| Deuxième phase de test publique |  |  | 0%
3000 | Tutorial |  |  | 0%
4000 | Modes | Courses |  | 0%
5000 | Modes | Survival |  | 0%
6000 | Modes | Zone |  | 0%
| Stepchart | Mode repeat |  | 0%
7000 | Achievements |  |  | 0%
| Mode aventure |  |  | 0%
v1 | Pack Cublast Originals |  |  | 0%
v1.1 | Mode 8t |  |  | 0%
v1.2 | Editor |  |  | 0%
Alpha test, retours |  | Seriosité |  | Facilité à résoudre
Val | Fautes d'orthographe | Faible |  | Facile
NayKid | Différence entre roll et freeze bof | Faible |  | Difficile
NayKid | Ecran freeze pendant idle | Faible |  | ?? | Pas reproduit
Moi-même | Parfois le titre de la chanson reste sur le coté lors de la selection | Grave |  | ?? | Pas reproductible
NayKid | Possibilité de faire les transitions plus courte | ?? | On verra…