## Feuil1
Planning New version
Build | Categorie | SubCategorie | Title | Progression | Comments | Date approx
| Asset Graphique |  | Medals | 100%
| ScoreScreen |  | Paufinage Graphique | 100%
200 | ScoreScreen |  | Retry / Quit | 100%
| Stepchart / ScoreScreen |  | Transistion | 100%
| Stepchart | Failed | Retry / Quit | 100%
| Stepchart | Option "Display" | Incrustation | 100%
| Stepchart | Chanson qui ne marche pas |  | 100%
| Wheelsong | Stepchart | Transistion "splashcreen" | 100% | Particle de fond améliorable
300 | MainMenu |  | Ajout 1J, LAN, 8t | 100%
| ProfilManager |  | Creation concept | 100%
| ProfilManager / Wheelsong |  | Incrustation | 100%
| Wheelsong |  | Display medals | 100%
| Wheelsong |  | Display best scores | 100%
| ScoreScreen |  | Display records | 99% | Verifier si la concurrence marche bien… (Quand la création de profil sera ok)
400 | ProfilManager / ScoreScreen |  | Incrustation | 100%
| SplashScreen | Team Blui |  | 80%
| SplashScreen | Init de profile | Retrouver un profil pas save | 100%
| SplashScreen | Nouveau profil |  | 100%
500 | SplashScreen | Entrée dans le jeu et trans |  | 100% | Améliorable l'effet
| Asset Graphique | Creation | Fleche | 100%
| Asset Graphique | Creation | boule | 100%
| Asset Graphique | Creation | Spé | 100%
600 | Asset Graphique | Stepchart | Incrustation | 100%
| Première phase de test privée |  |  | 100% | Terminée : Tester soi même la dernière build !
| Option screen | Creation | Scene | 50% | La GUI à faire, la transition
| Option screen | Creation | Default parameters | 0% | GlobalOffset, Vitesse molette, mode tapis, mode debug offbeat
| Option screen | Creation | Mode "rapide" | 0%
| Option screen | Creation | Binding touches | 0% | Avec test
| Option screen | Creation | Profiles | 0% | Penser à faire une option "Récupérer tous les 20 profils, Récuperer tous les profils"
| Option screen | Creation | Audio | 0%
| Option screen | Creation | Video | 0% | Activer / Desactiver le bloom, Activer / Desactiver flou
| Option Screen | Creation | Cache | 0% | Reload / Actualiser, Supprimer, reload à chaque redemarrage
| General | Incrustation | Option | 0%
700 | Mainmenu | OptionScreen | Incrustation | 0% |  | 2012-11-18
| Stepchart | Mine | Ajouter le son | 100%
| Stepchart |  | "CubeScore" (Wister idea) à gauche | 0% | Faire 6 cubes de couleur qui grossissent en fonction de leur pourcentage, à faire plus tard ? | 2012-12-02
| Stepchart |  | Ajouter quand une faute est fait droite | 0%
| Wheelsong | dll | dll previewSong | 0%
800 | Wheelsong |  | Tri | 60% | Tester, rajouter le bouton GUI, rajouter la gestion de l'erreur via un script à part | 2012-12-09
| Wheelsong | Rate |  | 0% |  | 2012-12-16
900 | Cache |  |  | 90% | SongSerializable Ok : Il faut tester | 2012-12-23
- | General | Voix |  | 0% | Trouver un doubleur
1000 | General |  | Correction générale + optim | 0% | Correction de la detection de cross, sons (partout), optim du mainmenu (code), mettre si un score est legit ou non, regler le "startNumber" songlist, peut être faire en sorte de voir les medailles dans la songlist ? | 2012-01-06
Première phase de test publique
| Network | Mode LAN | Creation | 0%
| Stepchart | LAN | Incrustation | 0%
| Wheelsong | LAN | Incrustation | 0%
| MainMenu | LAN | Incrustation | 0%
| Network | Recupration de profil |  | 0%
2000 | Wheelsong |  | Ajouter l'écran de ranking | 0%
| Deuxième phase de test publique |  |  | 0%
3000 | Tutorial |  |  | 0%
4000 | Modes | Courses |  | 0%
5000 | Modes | Survival |  | 0%
6000 | Modes | Zone |  | 0%
| Stepchart | Mode repeat |  | 0%
7000 | Achievements |  |  | 0%
| Mode aventure |  |  | 0%
v1 | Pack Cublast Originals |  |  | 0%
v1.1 | Mode 8t |  |  | 0%
v1.2 | Editor |  |  | 0%
Alpha test, retours |  | Seriosité |  | Facilité à résoudre
Val | Fautes d'orthographe | Faible |  | Facile
NayKid | Ca brille trop | Moyen | A mettre dans lesoptions | Difficile | Option
NayKid | On confond les rouges et les mines | Moyen |  | Difficile
NayKid | Trop petit | Aucun | zoom dans les options ? | Difficile
NayKid | Différence entre roll et freeze bof | Faible |  | Difficile
NayKid | Musique stressante | Aucun |  | -
Panneau d'option
NayKid | Ecran freeze pendant idle | Faible |  | ?? | Pas reproduit
Moi-même | Parfois le titre de la chanson reste sur le coté lors de la selection | Grave |  | ?? | Pas reproductible
NayKid | Possibilité de faire les transitions plus courte | ?? | On verra…