## Feuil1
Planning New version
Build | Categorie | SubCategorie | Title | Progression | Comments | Date approx
| Asset Graphique |  | Medals | 100%
| ScoreScreen |  | Paufinage Graphique | 100%
200 | ScoreScreen |  | Retry / Quit | 100%
| Stepchart / ScoreScreen |  | Transistion | 100%
| Stepchart | Failed | Retry / Quit | 100%
| Stepchart | Option "Display" | Incrustation | 100%
| Stepchart | Chanson qui ne marche pas |  | 100%
| Wheelsong | Stepchart | Transistion "splashcreen" | 99% | Son lancement : Pas assez fort et trop court, Particle de fond améliorable
300 | MainMenu |  | Ajout 1J, LAN, 8t | 100%
| ProfilManager |  | Creation concept | 100%
| ProfilManager / Wheelsong |  | Incrustation | 95% | Tester la souris (faut une vraie souris erf)
| Wheelsong |  | Display medals | 100%
| Wheelsong |  | Display best scores | 100%
| ScoreScreen |  | Display records | 99% | Verifier si la concurrence marche bien… (Quand la création de profil sera ok)
400 | ProfilManager / ScoreScreen |  | Incrustation | 100%
| SplashScreen | Team Blui |  | 80%
| SplashScreen | Init de profile | Retrouver un profil pas save | 100%
| SplashScreen | Nouveau profil |  | 100%
500 | SplashScreen | Entrée dans le jeu et trans |  | 100% | Améliorable l'effet
| Asset Graphique | Creation | Fleche | 100%
| Asset Graphique | Creation | boule | 100%
| Asset Graphique | Creation | Spé | 100%
600 | Asset Graphique | Stepchart | Incrustation | 100%
| Première phase de test privée |  |  |  |  | 2012-10-07
| Option screen | Creation | GlobalOffset | 0%
| Option screen | Creation | Default parameters | 0% | Mettre Speedmod ou BPM dans les options
| Option screen | Creation | Vitesse molette | 0%
| Option screen | Creation | Mode "rapide" | 0%
| Option screen | Creation | Mode tapis + raccourci keyboard | 0%
| Option screen | Creation | Binding touches | 0%
| Option screen | Creation | Save load profile | 0% | Penser à faire une option "Récupérer tous les 20 profils, Récuperer tous les profils"
| Option screen | Creation | Audio | 0%
| Option screen | Creation | Video | 0% | Activer / Desactiver le bloom
| General | Incrustation | Option | 0%
700 | Mainmenu | OptionScreen | Incrustation | 0% |  | Mi-novembre / Fin novembre
| Stepchart | Mine | Ajouter le son | 0% | Corriger les bugs des mines avec
| Stepchart |  | "CubeScore" (Wister idea) | 0%
| Wheelsong | dll | dll previewSong | 0%
800 | Wheelsong |  | Tri | 0% |  | debut decembre
| Wheelsong | Rate |  | 0%
| Cache |  |  | 0%
900 | General | Voix |  | 0%
1000 | General |  | Correction générale + optim | 0% | Correction de la detection de cross, sons (partout), correction son wheel song, optim du mainmenu (code), mettre si un score est legit ou non, optim le graphique de song (comme au score screen), augmenter l'explosion lors de l'impact (chart), faire en sorte que l'echap débouche sur le mainmenu déjà press start, regler le "startNumber" songlist, peut être faire en sorte de voir les medailles dans la songlist ?
| Première phase de test publique |  |  |  |  | Fin de l'année
| Network | Mode LAN | Creation | 0%
| Stepchart | LAN | Incrustation | 0%
| Wheelsong | LAN | Incrustation | 0%
| MainMenu | LAN | Incrustation | 0%
| Network | Recupration de profil |  | 0%
2000 | Wheelsong |  | Ajouter l'écran de ranking | 0%
| Deuxième phase de test publique |  |  | 0%
3000 | Tutorial |  |  | 0%
4000 | Modes | Courses |  | 0%
5000 | Modes | Survival |  | 0%
6000 | Modes | Zone |  | 0%
| Stepchart | Mode repeat |  | 0%
7000 | Achievements |  |  | 0%
| Mode aventure |  |  | 0%
v1 | Pack Cublast Originals |  |  | 0%
v1.1 | Mode 8t |  |  | 0%
v1.2 | Editor |  |  | 0%
Alpha test, retours |  | Seriosité |  | Facilité à résoudre
Val | Fautes d'orthographe | Faible |  | Facile
Moi-même | Quand la musique commence, si la chart est pile sur le 0, ça freeze et ça n'avance pas. | Grave |  | Difficile
Moi-même | Le speedmod revient à 2 si nouvelle song | Faible |  | Moyen/Facile
NayKid | Passer le texte rapidement | Faible |  | Facile
NayKid | Indiquer "appuyez sur entrée" | Faible |  | Facile
NayKid | Possible de mettre aucun pseudo | Moyen |  | Moyen/Facile
NayKid | Ca brille trop | Moyen | A mettre dans lesoptions | Difficile
NayKid | On confond les rouges et les mines | Moyen |  | Difficile
NayKid | Trop petit | Aucun | zoom dans les options ? | Difficile
NayKid | Différence entre roll et freeze bof | Faible |  | Difficile
NayKid | Quitter quand on joue | Grave |  | Facile
NayKid | Trop tot ou trop tard pas assez visible | Moyen | mettre une petite loupiote | Moyen/Difficile
NayKid | 24th en turquoise | Grave |  | facile
NayKid | Musique stressante | Aucun |  | -
NayKid | Rentrer directement la valeur du BPM | Moyen | Faire une option pour choisir | Difficile | A faire quand je ferai le panneau d'option
Val | Faire le "bump" quand on appuie sur une touche | Moyen |  | Moyen
Val | Permettre de changer le speedmod/skin à l'écran de fail | Faible |  | Moyen/difficile
NayKid | Problème avec Fraps, plante au lancement de la chart | Faible |  | Moyen | Panneau d'option
NayKid | On peut appuyer sur les boutons Retry/Quit avant qu'ils n'apparaissent. | Grave |  | Facile
NayKid | Ecran noir sur ???
Moi-même | Parfois le titre de la chanson reste sur le coté lors de la selection | Grave |  | ??
Moi-même | La musique de base du menu ne s'efface pas complètement si on appuie vite sur "option" | Grave |  | Moyen
Moi-même | On peut appuyer sur Play si aucun speedmod n'est choisi | Gravissime |  | Facile