## Feuil1
Planning New version
Build | Categorie | SubCategorie | Title | Progression | Comments
| Asset Graphique |  | Medals | 100%
| ScoreScreen |  | Paufinage Graphique | 100%
200 | ScoreScreen |  | Retry / Quit | 100%
| Stepchart / ScoreScreen |  | Transistion | 100%
| Stepchart | Failed | Retry / Quit | 100%
| Stepchart | Option "Display" | Incrustation | 100%
| Stepchart | Chanson qui ne marche pas |  | 100%
| Wheelsong | Stepchart | Transistion "splashcreen" | 99% | Son lancement : Pas assez fort et trop court, Particle de fond améliorable
300 | MainMenu |  | Ajout 1J, LAN, 8t | 100%
| ProfilManager |  | Creation concept | 100%
| ProfilManager / Wheelsong |  | Incrustation | 95% | Tester la souris (faut une vraie souris erf)
| Wheelsong |  | Display medals | 100%
| Wheelsong |  | Display best scores | 100%
| ScoreScreen |  | Display records | 99% | Verifier si la concurrence marche bien… (Quand la création de profil sera ok)
400 | ProfilManager / ScoreScreen |  | Incrustation | 100%
500 | General | Voix |  | 0%
| SplashScreen | Team Blui |  | 20% | Le "cœur" a été desinné = A améliorer. Faire le cube team blui qui passe et qui s'écrase avec d'autres cubes
| SplashScreen | Init de profile | Retrouver un profil pas save | 100%
| SplashScreen | Nouveau profil |  | 0%
600 | SplashScreen | Profil existant |  | 0%
| Asset Graphique | Creation | Fleche | 0%
| Asset Graphique | Creation | boule | 0%
| Asset Graphique | Creation | Spé | 0%
700 | Asset Graphique | Stepchart | Incrustation | 0%
| Première phase de test privée |  |  | 0% | Mettre la config du globaloffset second + les touches dans un txt
| Option screen | Creation | GlobalOffset | 0%
| Option screen | Creation | Default parameters | 0%
| Option screen | Creation | Vitesse molette | 0%
| Option screen | Creation | Mode "rapide" | 0%
| Option screen | Creation | Mode tapis + raccourci keyboard | 0% | Faire en sorte que InGameScript prenne 2 touches par bind
| Option screen | Creation | Binding touches | 0%
| Option screen | Creation | Save load profile | 0%
| Option screen | Creation | Audio | 0%
| Option screen | Creation | Video ?? | 0%
800 | Mainmenu | OptionScreen | Incrustation | 0%
| Stepchart | Mine | Ajouter le son | 0% | Corriger les bugs des mines avec
| Stepchart |  | "CubeScore" (Wister idea) | 0%
| Wheelsong | dll | dll previewSong | 0%
900 | Wheelsong |  | Tri | 0%
| Wheelsong | Rate |  | 0%
| Cache |  |  | 0%
| General |  | Correction générale + optim | 0% | Correction de la detection de cross, sons (partout), correction son wheel song, optim du mainmenu (code), mettre si un score est legit ou non, optim le graphique de song (comme au score screen), peut être faire en sorte de voir les medailles dans la songlist ?
1000 | Première phase de test publique |  |  | 0%
| Network | Mode LAN | Creation | 0%
| Stepchart | LAN | Incrustation | 0%
| Wheelsong | LAN | Incrustation | 0%
| MainMenu | LAN | Incrustation | 0%
| Network | Recupration de profil |  | 0%
| Wheelsong |  | Ajouter l'écran de ranking | 0%
2000 | Deuxième phase de test publique |  |  | 0%
3000 | Tutorial |  |  | 0%
4000 | Modes | Courses |  | 0%
5000 | Modes | Survival |  | 0%
6000 | Modes | Zone |  | 0%
| Stepchart | Mode repeat |  | 0%
7000 | Achievements |  |  | 0%
| Mode aventure |  |  | 0%
v1 | Pack Cublast Originals |  |  | 0%
v1.1 | Mode 8t |  |  | 0%
v1.2 | Editor |  |  | 0%